北京市防火安委员会文件

防安字[2008]29号

北京市防火安全委员会

关于印发北京市2008至2009年度

冬春季火灾防控专项行动方案的通知

各区、县人民政府，各地区管委会、办事处，中央在京单位主管部门，市属委、办、局（总公司）：

现将《北京市2008至2009年度冬春季火灾防控专项行动方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

特此通知。

二〇〇八年十月三十一日

北京市2008至2009年度

冬春季火灾防控专项行动方案

为深入贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，全面落实科学发展观，进一步巩固奥运消防安保成果，全力打造优良消防安全环境，针对奥运会后和冬春季火灾形势特点，市防火安全委员会决定，从2008年11月至2009年3月，在全市集中开展2008至2009年度冬春季火灾防控专项行动。

一、组织领导

在市政府统一领导下，成立全市冬春季火灾防控专项行动领导小组。由赵凤桐副市长任组长，市政府副秘书长李伟、市公安局副局长丁世伟、市安全生产监督管理局副局长刘春锋、市公安局消防局局长赵子新任副组长，各区县、地区政府主管领导以及市安监、监察、建设、工商、质检、教育、农业、文化、卫生、广电、体育、旅游、文物、民防等部门主管领导为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市公安局消防局，具体负责全市冬春季火灾防控专项行动的组织协调和督促落实。

各区、县政府和市政府各委、办、局（总公司）要结合实际，成立本地区、本系统冬春季火灾防控专项行动领导小组，研究制定工作方案，明确工作目标和工作重点，组织开展针对性、操作性强的冬春季火灾防控专项行动。

二、工作目标

深入学习贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，紧紧围绕落实科学发展观，按照建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的战略部署，始终坚持实行整体防控，不断巩固奥运消防安保成果，强化落实逐级消防安全责任制，全面提高市民消防安全素质，深入排查整治火灾隐患，有效提升火灾防控能力和水平，努力保持全市火灾形势稳定，坚决防止发生重特大火灾和群死群伤火灾事故，确保元旦、春节和全国“两会”期间的消防安全，为构建和谐首都创造优良消防安全环境。

三、工作重点

（一）深化落实消防安全责任制。各级政府要强化落实属地管理责任，政府有关职能部门要深化落实监管责任，社会单位要严格落实主体责任，进一步完善“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公众积极参与”消防工作新格局。

（二）全面提高市民消防安全素质。完善社会化消防宣传长效机制，充分利用社会资源，通过户外视频传媒、社会媒体，广泛开展消防公益宣传，深入开展消防宣传“五进”活动，深化社区居民、单位员工和外来务工人员、老幼病残、鳏寡孤独等弱势群体消防安全教育，强化消防设施操作控制人员以及电气焊等特种作业人员消防安全培训，全面提高市民整体消防安全素质。

（三）深入排查整改火灾隐患。按照“突出重点、兼顾一般”的原则，重点排查整治三类场所火灾隐患：一是公共娱乐场所及其它人员聚集的室内场所。二是地下空间和“城中村”、城乡结合部区域人员居住相对集中的出租房屋和场所。三是“三合一、多合一”建筑。重点解决消防设施、安全出口和疏散通道等方面的问题。

（四）全面提升灭火救援水平。进一步完善以公安消防队为主体，以地方政府和企业专职消防队伍为补充，以义务消防组织为基础的灭火救援体系；进一步完善灭火救援预案，深入开展实兵、实战、实装演练，提高实战能力；进一步加大投入，整合力量，加强公安消防队和多种形式消防队伍的协同演练，提高整体战斗力。

四、工作步骤

（一）动员部署阶段（2008年11月上旬）

制定印发《北京市2008至2009年度冬春季火灾防控专项行动实施方案》，组织召开冬春季火灾防控工作动员会议。各地区、各系统、各单位层层召开会议，结合各自实际，研究制定具体实施方案，部署本地区、本系统、本单位今冬明春火灾防控工作。

（二）组织实施阶段（2008年11月上旬至2009年3月中旬）

1.组织开展第18届“119”消防宣传周活动（2008年11月3日至11月9日）。以“关注消防、珍爱生命、共享平安”为主题，以普及全民消防安全知识，提示冬季用火用电安全，提高全市防控火灾能力，展示首都消防事业发展成就，创造优良消防安全环境为重点，在全市开展第18届“119”消防宣传周活动。11月3日，举办全市第十八届“119”消防宣传周启动仪式；11月6日，举办“北京消防志愿者行动”启动仪式；11月9日，举办全市农村消防安全主题宣传活动。期间，各区县、各系统、各单位要通过消防宣传“五进”，组织开展系列消防宣传活动。

2.组织开展人员密集场所火灾隐患排查整治行动（2008年11月上旬至2008年12月下旬）。整治范围：一是公共娱乐场所。包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所等。二是其它人员聚集的室内场所。包括宾馆饭店，餐饮场所，商场市场等。三是地下空间内和“城中村”、城乡结合部区域人员居住相对集中的出租房屋和场所。重点是：必查是否经过消防验收和开业前消防安全检查；必查疏散通道、安全出口是否畅通；必查建筑消防设施是否正常运行；必查建筑内部装修装饰是否符合消防安全要求；必查消防安全组织制度是否健全和员工是否受到消防安全教育培训；必查是否制定灭火应急疏散预案和演练。对检查发现的火灾隐患，要坚决责令立即整改，存在重大火灾隐患的，要向当地政府和上级公安机关书面报告，提请政府挂牌督办。针对排查出的消防安全隐患，要严格按照公安部“六个一律”和“三条铁规”要求，督促主责单位及时整改。

3.组织开展元旦、春节消防安全保卫（2008年12月下旬至2009年1月下旬）。在充分动员部署、宣传发动的基础上，重点做好五个方面工作：一是继续深入开展火灾隐患排查整治。各区县、各系统、各单位在开展人员密集场所火灾隐患排查整治工作的同时，结合元旦、春节特点，组织力量，全面开展火灾隐患排查整改。重点排查人员密集场所、地下空间、城乡结合部、危险化学品生产储存场所的火灾隐患，针对排查发现的突出火灾隐患，按照有关程序、要求，分别以市政府和区县政府名义挂账督办。二是组织开展集中清理可燃物行动。在元旦和春节前夕，针对烟花爆竹“禁改限”，积极发动社会单位、城乡居民及时清理楼道屋顶、房前屋后堆积物、可燃物。同时，加强宣传烟花爆竹安全燃放常识，加强节日期间的火灾防控安全值班巡逻，改善消防安全环境，最大限度降低燃放烟花爆竹引起火灾的可能性。三是组织开展节日消防宣传专项行动。针对元旦、春节特点，结合实际，积极与广播、电视、报纸、杂志等新闻媒体合作，以设置专栏、制作专题节目等形式，广泛宣传消防法规和消防常识；充分利用商场、车站、码头等人员密集场所和繁华街区的户外视频传媒和社区广告栏、广告牌，开展消防公益宣传；加大指导力度，积极推动村委会、街道、公安派出所做好烟花爆竹燃放区居民的宣传教育工作，提高居民安全燃放烟花爆竹的意识和自觉性。四是组织开展重点场所消防安全检查。各级公安消防机构组织专门力量，积极会同安监、工商、商务、文化、卫生、体育、教育、旅游、民防等部门，对节日供应单位、春运场所、人员密集场所、旅游场所等春节消防保卫重点单位，反复开展消防安全检查、督查、夜查，及时督促单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，确保消防安全。五是认真落实节日期间大型活动消防安全措施。元旦、春节期间举办灯会、庙会、花会等大型群众活动的主办单位要落实消防安全责任制和措施。各级公安消防机构要认真组织好大型活动现场安全检查和现场执勤，确保元旦、春节期间各项大型活动的顺利进行。

4.组织开展全国“两会”消防安全保卫（2009年2月上旬至3月中旬）。重点做好三项工作：一是全市各单位要进一步落实消防安全责任制，开展消防安全自查自纠，广泛开展消防宣传活动，落实消防法规和消防安全措施。二是各级公安消防机构组织专门力量，组织对全国“两会”会场、住地、抵离京场所、新闻中心和周边200米社会单位，全国“两会”供水、供电、供气、供热、供货、通讯等服务保障单位，以及全国“两会”代表、委员可能涉足场所反复开展消防安全检查，及时发现和消除火灾隐患。三是全国“两会”期间，社会各单位要加强消防安全值班巡逻，各级公安消防机构要加大督查、夜查力度，认真组织好现场执勤，确保全国“两会”期间各项活动的消防安全。

（三）总结考评阶段（2009年3月下旬）

2009年3月下旬，各区县、各地区、各系统要组织相关职能部门，对本区县、本地区、本系统开展冬春季火灾防控专项行动情况进行总结和考评。市防火安全委员会将组成专门督察组，对各区县、各地区、各系统开展冬春季火灾防控专项行动情况进行督查和考评。

五、工作要求

（一）加强领导、提高认识。各区县、各系统、各单位要站在贯彻党的十七大和十七届三中全会精神和学习实践科学发展观的高度，充分认识加强冬春季火灾防控工作的重要性和紧迫性，要切实增强大局意识、忧患意识和责任意识，主要领导要亲自挂帅、亲自研究、亲自组织，层层分解任务，逐级落实责任，采取有效措施，确保专项行动取得实效。

（二）研判形势、统筹兼顾。各区县、各地区要针对奥运会后和冬季火灾防控特点，结合本地区实际，认真分析近几年特别是今年以来本地区火灾形势，查找火灾高发原因，确定高发的场所和高发的地区，认真研判火警多发的深层次原因，找准致灾的根本因素，全力以赴抓好火灾防控工作。

（三）部门联动，形成合力。各级政府职能部门要加强协调配合，开展联合执法，形成火灾隐患集中整治合力。公安消防部门要加大对行业、系统冬春季火灾防控工作的指导力度，推动行业、系统督促所辖单位履行消防安全职责，落实消防法规和消防安全防范措施；针对发现的消防违法违章行为，严格按照实体法和程序法要求严肃查处。

（四）广泛宣传，深入发动。各区县、各系统要积极做好专项行动的宣传发动工作，充分动员街道、乡镇、社区和社会单位力量，以出黑板报、悬挂标语条幅、举办知识讲座等形式，开展多种形式的消防宣传活动。要充分借助广播、电视、报纸、杂志、户外视频等媒体，加大消防安全法规和常识的宣传力度，广泛开展消防公益宣传，提高社会整体消防安全意识，形成良好的消防安全氛围。

（五）及时总结，加强反馈。各区县、各系统、各单位要加强专项行动情况信息反馈工作，及时收集专项行动工作进展情况，在每个阶段结束后，及时将工作总结报各区县防火安全委员会办公室，再由各区县防火安全委员会办公室统一汇总上报市防火安全委员会办公室。市防火安全委员会办公室联系人：方萌、周岐；联系电话：82215515。

主题词：消防    冬春火灾防控    专项行动     通知

抄送:市委办公厅、市政府办公厅、市委政法委

公安部消防局、市公安局

市火灾防控安全委员会成员、各公安分县局、专业公安局（处）         北京市火灾防控安全委员会                  2008年10月31日印发

校对：刘玉波                                                  共印：400份